## MAPA DE RUTA
| PINAR FORMULADO Y ADOPTADO RESOLUCIÓN 4654 DE 2014 |  |  |  |  | Corto plazo (1 año) | Mediano plazo (2 a 4 años) |  |  |  | Largo plazo (4 años en adelante)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
MODELO DE PLANEACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL (Política de GD, Proceso y procedimientos GD, PINAR) | 100%
Diagnostico Integral de Archivos |  |  | 100%
Actualizacion de TRD |  |  |  | 40% | 20% | 40%
Organización de Archivos de Gestión Expedientes Contractuales aplicación TRD | (2010-2012) 95% | (2013-2014) 90% |  |  |  | (2015-2019) 100%
TVD Ajuste y Convalidación |  |  |  |  | 65% | 35%
Intervención y Tratamiento de Fondos Documentales Acumulados Disposición Final | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
Formulación e Implementación del Programa de Gestión Documental PGD (Resolución 4615 de 2016) |  |  | 100%
Implementación del PGD |  |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación SIC (Resolución 5032 de 2017) |  |  |  | 100%
Implementación del SIC | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Instrumentos de Gestión de la Información (Resolución 1805 de 2017) |  |  |  | 100%
Automatización de procesos y procedimientos internos de manera | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Sistema Integrado de Información Departamental SIID - SGDEA( asignacion de un Administrador del sistema para el control de las comunicaciones oficiales | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DEFINIDOS EN EL DECRETO 1080 DE 2015 Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental. Pendientes de Formulación y desarrollo
PGD programas Específicos (Documentos Vitales, Auditoria, Capacitación) | [6 empty] | 60% | 20% | 20%
Modelo de Requisitos para la Gestión Documental | [6 empty] | 50% | 50%
Bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
Mapa de Procesos, Flujos Documentales, y la descripción de funciones de las unidades Administrativas de la Entidad | [6 empty] | 50% | 50%
Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. | [7 empty] | 50% | 50%
Dotación de la infraestructura física, técnica y tecnológica para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Archivística y Documental de la Gobernación de Arauca. | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
Creación del Archivo Histórico del Departamento | [9 empty] | 100%
Estudios y diseños remodelación y ampliación del edificio del archivo departamental de arauca |  | 25%
Formulacion del proyecto para ampliación del edificio del archivo departamental de arauca | [6 empty] | 25% | 25% | 25%
Transferencias secundarias | [9 empty] | 100%
Proyecto de calidad de la información de Historias Laborales, Nomina, Aportes a Seguridad Social |  |  |  |  | 20% | 30% | 25% | 25%
Migración a soportes digitales para preservación a largo plazo de series documentales de conservación total o ciclos de vida mayores a 20 años. | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
Plan o Proyecto
Tiempo