## 4 Servicio al ciudadano 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar el modelo de servicio al ciudadano en la Gobernación | Modelo de servicio al ciudadano actualizado y aprobado Modelo de servicio al ciudadano implementado de acuerdo con las fases definidas | Secretaría General y Desarrollo Institucional | 2020-06-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano | 2.1 | Mejorar los canales de atención al ciudadano | Medición permanentemente la satisfacción del ciudadano con respecto a los tramites y servicios que presta la Gobernación de Arauca | Secretaría General y Desarrollo Institucional | 2020-06-30
|  |  | Implementación de un enlace en la página web para la recepción de quejas y reclamos | Secretaría General y Desarrollo Institucional | 2020-06-30
|  |  | Dar respuesta oportuna a las PQRSDF que ingresen a la entidad | Secretaría General y Desarrollo Institucional | 2020-06-30
|  |  | Facilitar el acceso a la información pública a los ciudadanos mediante la optimización de los diferentes canales de comunicación | Secretaría General y Desarrollo Institucional | 2020-06-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar capacitación a servidores publicos, contratistas y servicio de vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano | Servidores públicos, contratistas y personal de vigilancia capacitados | Secretaría General y Desarrollo Institucional | 2020-06-30
| 3.2 | Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano | Estrategia de cambio cultural implementada | Secretaría General y Desarrollo Institucional | 2020-06-30
| 3.3 | Asistir al menos a una capacitación de servicio al ciudadano | Servidores públicos capacitados | Secretaría General y Desarrollo Institucional | 2020-12-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar la política de protección de datos (plan de comunicaciones) | Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas | Secretaría General y Desarrollo Institucional -Prensa y Comunicaciones | 2020-08-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad del servicio. | Informe mensual de resultados de las encuestas de verificación y calidad del servicio aplicadas | Secretaría General y Desarrollo Institucional - Sistema Gestión de Calidad | 2020-06-30