## 5 Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Diagnóstico | Diagnóstico elaborado | Secretaría General y Desarrollo Institucional Secretaría de Planeación | Julio de 2018
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la Gonernación con la información, actualizada | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General y Desarrollo Institucioal Secretaría de Planeación | Permanente
| 1.3 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de la Gobernación en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | # de hojas de vida publicadas / # total de servidores y contratistas | Secretaría General y Desarrollo Institucional y Gerencia de Contratación | Permanente
| 1.4 | Asegurar el registro de los contratos de la Gobernación en el SECOP | 100% de los contratos registrados en el SECOP | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Gerencia de Contratación | Permanente
| 1.5 | Actualizar los set de datos abiertos publicados en datos.gov.co | 2 actualizaciones | 2 actualizaciones | Secretaría General y Desarrollo Institucioal | Semestral
| 1.6 | Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de los datos abiertos | Acciones de difusión de datos a través de medios electrónicos y actividades presenciales realizadas | 1 campaña implementada | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Agosto 30 de 2018
| 2.2 | Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | 1 Documento con los acuerdos de niveles de servicio | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Abril 30 de 2018
| 2.5 | Modificar el acto administrativo de gestión de peticiones, quejas y reclamos incluyendo los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad | 1 acto administrativo actualizado | 1 acto administrativo actualizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Junio 30 de 2018
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con la nueva estructura | TRD actualizadas | TRD actualizadas | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Junio 30 de 2018
| 3.2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información | 1 registro de activos de información actualizado | 1 registro de activos de información actualizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Julio 30 de 2018
| 3.3 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado | 1 índice actualizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Agosto 30 de 2018
| 3.4 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | 1 esquema actualizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Agosto 30 de 2018
| 3.5 | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | Inventario de información actualizado | # de inventarios actualizados por dependencia /# total de inventarios | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Enero - junio
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un diagnóstico de la pagina web de la Gobernación en materia de accesibilidad web. | 1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado | 1 Documento de diagnóstico realizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Septiembre 30 de 2018
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Actualizar e Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Capítulo incluido en el informe de PQRSD | 1 informe realizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Abril - Diciembre
| 5.2 | Realizar un diagnóstico al SIID para evidenciar si premite hacer seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Diagnóstico realizado al SIID | 1 diagnóstico del SIID | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Julio 28 de 2018