## 1 Gestión del Riesgo 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA
Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Realizar reuniones de trabajo con los delegados de las dependencias para definir la política de administración de riesgos de corrupción . | Política de riesgos de corrupción definida | Secretaría de Planeación | 16/10/2020 a 07/12/2020
| 1.2 | Socializar y afinar con las dependencias la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción socializada | Secretaría de Planeación | 14 al 21 enero 2021
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar reuniones de trabajo con delegados de cada Dependencia para elaborar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos de corrupción elaborado | Secretaría de Planeación | 16/10/2020 a 07/12/2020
| 2.2 | Socializar y afinar del mapa de riesgos de corrupción con las Dependencias. | Mapa de riesgos de corrupciónsocializado | Secretaría de Planeación | 14 al 21 enero 2021
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar y Divulgar La poítica de Riesgos de corrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 en la página web de la Gobernación | Política de riesgos de corrupción y Mapa de riesgos de corrupción publicados | Secretaría de Planeación | 2021-01-29
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear mensualmente el mapa de riesgos de corrupción, para para detectar cambios, identificar riesgos emergentes y realizar su posible actualización | Riesgos de corrupción eficientes y actualizados | Secretaría de Planeación | Mensualmente
| 4.2 | Elaborar trimestralmente un informe consolidado sobre los resultados del monitoreo realizado al mapa de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo trimestral publicado | Secretaría de Planeación | Enero, Abril, Julio, Octubre
| 4.3 | Realizar, en caso de ser necesario ajustes al Plan anticorrupción 2021 | Ajuste al PAAC publicado | Secretaría de Planeación | En el mes sigueinte a la fecha en que se realiza el ajuste
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Verificar la efectividad del avance de las acciones propuestas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Informe cuatrimestral | Oficina Asesora de Control Interno | Abril, Agosto, Diciembre