## COMP 2 ESTRATEG RACIONALIZ TRAM
Nombre de la entidad: |  | GOBERNACIÓN DE ARAUCA
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Arauca
Municipio: |  | ARAUCA
Componente 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Plantilla Único - Hijo | 4323 |  | Impuesto de registro | Inscrito | El trámite de registro está parcialmente en línea | Consiste en sistematizar el tramite en línea para pago pse | El impacto es en la comunidad dado que el trámite el ciudadano lo podrá hacer totalmente en línea y quedara en pago por PSE |  | Tecnológica | Pago en línea por pse |  | 2022-01-14 | 2022-12-16 | 27/12/2022 | SECRETARÍA DE HACIENDA | El tramite ya esta siendo utulizado y esta en ajustes de plataforma | No | 0 | EL tramite se debe seguir actualizando apara 2022, dada la importancia para el ciudadano, en cuanto a regitro y anotacion para tiposde documentos para tarifas fijas | Es importante fortalecerlo dado que son demasiados formas de liquidar estos tramites debido al volumen de informacion que se maneja. | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Este plan de trabajo esta en etapa de construccion
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se realizo a traves de la Secretaria de Hacienda
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Esta en proceso de actualizacion en el SUIT
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se realizo conlos profesionales de Rentas
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Si ya cuenta con una herramienta en Linea
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Esta en proces de construccion