## COMP 3. RRENDICION CUENTAS 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA
Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas de acuerdo al Manual ünico de Rendición de Cuentas Versión 2 de la Función Pública | Plan de Acción del Proceso de Rendición de Cuentas 2022 ajustado | Secretaria de Planeación Departamental | 2022-10-27
| 1.2 | Definiciòn de temas, aspectos y contenidos Relevantes que la Entidad debe comunicar y sobre los cuales deben rendir cuentas | Agenda o cronograma definido | Secretaria de Planeación Departamental y Control Interno | 2022-10-28
| 1.3 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés para identificar características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo de la entidad de acuerdo al Protocolo manejado por Prensa | Comunicaciones, invitaciones, Protocolo | Secretaria de Planeación Departamental y Protocolo | 01 al 04/11/2022
| 1.4 | Publicar en la página web, en la emisora de la Gobernacion Arauca en Paz, page facebook, redes sociales, pantallas institucionales las actividades de rendición de cuentas del mandatario. | Controles políticos adelantados, publicaciones, cartillas, etc | Unidades Ejecutoras y Entes Descentralizados | 01/01/2022 al 31/12/2022
| 1.5 | Diseñar la encuesta o formato de inscripción de pregunta en la página web, dirigida al gobernador de necesidades de informacion a la ciudadania la cual se responderá en el trascurso de la Audiencia | Encuesta publicada en la pagina web. | Secretaria de Planeación Departamental y Control Interno | 2022-11-07
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés con el fin de identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo de la entidad. | Estrategia y procedimiento actualizado de Rendición de Cuentas | Secretaría de Planeación Departamental | 2022-11-04
| 2.2 | Realizar espacios de participación ciudadana (emisoras, foros, facebook institucional, consejos comunitarios) | Estrategia utilizada | Despacho, Secretaria de Planeación Departamental y Gabinete y nodo de entes descentralizados | 01/01/2022 al 31/12/2022
| 2.3 | Definir el Formato de preguntas de la Ciudadania a la Gobernacion de Arauca | Formato | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 2022-11-07
| 2.4 | Preparación, revisión, aprobación y publicación del arte publicitario de la rendición de cuentas mediante página web y redes sociales y medios de comunicación para conocimiento de la comunidad | Informe Publicado | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 07 al 11/11/2022
| 2.5 | lnforme de Rendición de cuentas para la revisión de señor gobernador, los Secretarios de Despacho y Entes descentralizados para ser aprobado en Consejo de Gobierno y publicación de informe preliminar en la página web institucional | Acta Consejo de gobierno | Despacho, Secretaria de Planeación Departamental y Gabinete y nodo de entes descentralizados | 2022-11-25
| 2.6 | Publicacion del informe Definitivo en la Pagina Web de la Gobernacion de Arauca | Informe Publicado | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 05 al 09/12/2022
| 2.7 | Consolidar la presentacion General- libreto para la audiencia | Informe en Power Point | Despacho, Secretaria de Planeación Departamental y Gabinete y nodo de entes descentralizados | 2022-12-09
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Establecer el procedimiento mediante pagina web para atender las inquietudes de las comunidades y darle respuesta durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuestas recibidas | Secretaría de Planeación Departamental | 2022-12-12
| 3.2 | Realizar encuesta de percepción durante el desarrollo de la Audiencia, elaborar informe de Resultados de la Audiencia Publica de Rendicion de cuentas | Encuesta aplicada e informe de resultados publicado | Secretaria de Planeación Departamental-Control Interno-Sistemas | 5 al 9/12/2022
| 3.3 | Generar informes de seguimiento parcial de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Invitaciones, cuñas radiales, afiches promocionales, pasacalles | Secretaria de Planeación Departamental | 19/12/2022 al 23/12/2022
| 3.4 | Realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de mejorar los espacios de participación ciudadana | Jornadas al año | Secretaria de Planeación Departamental | 16/11/2022 al 16/12/2022
| 3.5 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentaspresencial y/o virtual | Audiencia pública realizada | Despacho, Secretaria de Planeación Departamental y Gabinete y nodo de entes descentralizados | 2022-12-16