## Comp5 Transp y acceso 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Diagnóstico | Diagnóstico elaborado | Secretaría General y Desarrollo Institucional Secretaría de Planeación | Permanente
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la Gonernación con la información, actualizada | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General y Desarrollo Institucioal Secretaría de Planeación | Permanente
| 1.3 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de la Gobernación en el SIGEP | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | # de hojas de vida publicadas / # total de servidores y contratistas | Secretaría General y Desarrollo Institucional y Gerencia de Contratación | Permanente
| 1.4 | Asegurar el registro de los contratos de la Gobernación en el SECOP | 100% de los contratos registrados en el SECOP | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Gerencia de Contratación | Permanente
| 1.5 | Actualizar los set de datos abiertos publicados en datos.gov.co | 2 actualizaciones | 2 actualizaciones | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Semestral
| 1.6 | Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de los datos abiertos | Acciones de difusión de datos a través de medios electrónicos y actividades presenciales realizadas | 1 campaña implementada | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Septiembre 30 de 2022
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y establecer el procedimiento para la gestion de solicitudes de informacion publica el cual debe contemplar: Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública,Seguimiento a las solicitudes de información pública, exepciones de acceso a la informacion, Contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a información pública, rincipio de gratuidad y costos de reproducción. | Procedimiento aprobado | 1 Documento con los lineamientos de la prestacion del servicio | Secretaría General y Desarrollo Institucional/Atencion al Ciudadano | Primer semestre 2022
| 2.2 | Actualizar mediante acto administrativo o documento equivalente el Principio de gratuidad y costos de reproducción, Motivación de los costos de reproducción de información pública. | 1 acto administrativo actualizado | 1 acto administrativo actualizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional/ Atencion al Ciudadano / secretaria de Hacienda/ Direcion de Rentas | Primer semestre 2022
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con la nueva estructura | TRD actualizadas | TRD actualizadas | Secretaría General y Desarrollo Institucional/ Direccion de Gestion Documental | Diciembre 30 de 2022
| 3.2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información | 1 registro de activos de información actualizado | 1 registro de activos de información actualizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional/ Direccion de Gestion Documental | Diciembre 30 de 2022
| 3.3 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado | 1 índice actualizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional/ Direccion de Gestion Documental/Direccin Juridica | Diciembre 30 de 2022
| 3.4 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | 1 esquema actualizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Primer semestre 2022
| 3.5 | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | Inventario de información actualizado | # de inventarios actualizados por dependencia /# total de inventarios | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Primer semestre 2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un diagnóstico de la pagina web de la Gobernación en materia de accesibilidad web. | 1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado | 1 Documento de diagnóstico realizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Septiembre 30 de 2022
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Actualizar e Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Capítulo incluido en el informe de PQRSD | 1 informe realizado | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Primer sementre 2022
| 5.2 | Realizar un ajuste al módulo de Correspondencia en el SIID que permita la consolidación del informe semestral según Ley de Transparencia (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Ajuste realizado al SIID | 1 Actualización al módulo de correspondencia del SIID | Secretaría General y Desarrollo Institucional | Julio 28 de 2022