## Comp 6.Inic Adicional
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Fortalecimiento de la cultura de integridad | 1.1 | Formular, ejecutar y realizar el monitoreo del plan de integridad de la Gobernacion de Arauca | Plan de integridad institucional craeado y aprobado para la vigencia 2022 | Secretaría General y Desarrollo Institucional / Area de Talento Humano | 2022-03-30
|  |  | Ejecucion y monitoreo a las actividades planteadas en el plan de integridad para la vigencia 2022 | Secretaría General y Desarrollo Institucional / Area de Talento Humano | Semestral
| 1.2 | Aplicar una herramienta de transformación cultural, en materia de integridad, para el fortalecimiento de la difusion de la politica de integridad hacia los servidores publicos y contratistas de la administracion departamental. | Estrategia de cambio cultural implementada en base a la caja de herramientas establecida por el DAFP | Secretaría General y Desarrollo Institucional / Area de Talento Humano | 2022-06-30
|  |  | Realizar actividades de píldoras, cartas y/o boletines informativos alusivos a la aplicación del código de integridad | Secretaría General y Desarrollo Institucional / Area de Talento Humano /Comunicaciones internas | Mensual
| 1.3 | Semana de la integridad para los servidores publicos y contratistas de la Gobernacion de Arauca. | Servidores públicos, contratistas y personal de vigilancia involucrados en las actividades desarrolladas durante esta semana | Secretaría General y Desarrollo Institucional / Area de Talento Humano | 2022-08-30
| 1.4 | Redireccionar a funcionarios públicos y contratistas al link de la página de la página de la Funcion Pública para acceder a los cursos de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción | Incrementar el número de servidores públicos y contratistas certificados en los cursos de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción ofrecidos por la Función Pública. | Secretaría General y Desarrollo Institucional / Area de Talento Humano | Trimestral
| 1.5 | Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y personal vinculados mediante contrato de prestación de servicios dela Administración departamental | Servidores públicos sensiblizados en materia disciplinaria | Secretaría General y Desarrollo Institucional /Area Control Disciplinario / Comunicaciones internas | Semestral
2. Conflicto de intereses | 2.1 | Realizar jornadas de orientación en materia de derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades establecidas en el Código Disciplinario | Informes de las jornadas de orientación realizadas | Oficina de Control Interno Disciplinario | Junio a septiembre de 2022
| 2.2 | Ajustar el plan de auditoría. | Ajustar el alcance de la tarea relacionada en el plan de auditoría, para realizar un ejercicio de evaluación y seguimiento relacionado con la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Oficina de Control Interno | 2022-02-01
| 2.3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación - PIC temáticas puntuales del conflicto de interés. | El PIC debe incluir temáticas de conflicto de interés: Acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 201; adicionalmente se acordará la fecha de la capacitación a los servidores. | Secretaría General y Desarrollo Institucional / Area de Talento Humano | 2022-01-01
| 2.4 | Apropiacion y divulgacion de la GUIA PARA ELMANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES GUI-DI-02 y el formato FR-DI-15 FORMATO DECLARACION DE INTERESES PARTICULARES V1 2021 | Establecer los principos para la deteccion,prevencion y administracion de potenciales conflictos de intereses cuando su integridad y juicio puedan verse influenciados | Secretaría General y Desarrollo Institucional / Area de Talento Humano /Comunicaciones internas | Trimestral