## 3 Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
ENTIDAD: GOBERNACION DE ARAUCA
Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir equipo de Profesionales de la Secretaría de Planeación Departamental que recolectarán la información primaria como insumo para la Rendición de Cuentas | Equipo conformado | Secretaria de Planeación Departamental | 2019-11-01
| 1.2 | Definir Temas, aspectos y contenidos Relevantes que la Entidad debe comunicar y sobre los cuales deben rendir cuentas | Agenda o cronograma definido | Secretaria de Planeación Departamental y Control Interno | 2019-11-01
| 1.3 | Solicitud de informacion a todas las Dependencias | Circulares internas y externad entregadas | Secretaria de Planeación Departamental | 05 - 06 /11/2019
| 1.4 | Propuesta de encuesta o formato de inscripción de pregunta en la página web, dirigida al gobernador de necesidades de informacion a la ciudadania la cual se responderá en el trascurso de la Audiencia | Encuesta publicada en la pagina web. | Secretaria de Planeación Departamental y Control Interno | 07 - /11/2019
| 1.5 | Recepción de la información | Notas Internas recibidas | Secretaria de Planeación Departamental | 12 -15 /11/2019
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Consolidación y preparación del informe preliminar de rendicion de cuentas | Informe preliminar | Secretaria de Planeación Departamental | 20- 22 /11/2019
| 2.2 | Formato de encuesta de necesidades de información a la ciudadania Defintivo | Formato | Secretaria de Planeación Departamental y Control Interno | 2019-11-06
| 2.3 | Formato de preguntas de la Ciudadania a la Gobernacion de Arauca | Formato | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 2019-11-06
| 2.4 | Aprobacion del lugar y la hora para la realizacion de la Audiencia Publica | Hora y fecha definidas | Secretaria de Planeación Departamental | 2019-11-01
| 2.5 | Prepración, revisión, aprobación y publicación del arte publicitario del proyecto mediante página web y redes sociales y medios de comunicación | Inofrme Publicado | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 05-08/11/2019
| 2.6 | Grabacion de video de invitacion del señor Gobernador | Videos, audios | Despacho, Prensa y Sistemas | 06-08/11/2019
| 2.7 | Consolidación y actualizacion de la Base de Datos de los invitados asistentes | Comunicaciones | Secretaria de Planeación Departamental y Protocolo | 05-08/11/2019
| 2.8 | Envio de lnforme de Rendición de cuentas para la revisión de señor gobernador, los Secretarios de Despacho y Entes descentralizados | Acta Consejo de gobierno | Despacho, Secretaria de Planeación Departamental y Gabinete | 2019-11-27
| 2.9 | Redacción y envio de invitación invitando a los asistentes | Comunicaciones enviadas | Secretaria de Planeación Departamental y Protocolo | 25 - 29/11/2019
| 2.10 | Informe consolidado con los ajustes | Documento Informe final | Secretaria de Planeación Departamental | 2-3 /12/2019
| 2.11 | Publicacion del informe Definitivo en la Pagina Web de la Gobernacion de Arauca | Informe Publicado | Secretaria de Planeación Departamental y Sistemas | 04-06/12/2019
| 2.12 | Consolidar la presentacion General- libreto para la audiencia | Informe en Power Point | Despacho, Secretaria de Planeación Departamental y Gabinete | 2019-12-02
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Preparación y Coordinación de los aspectos logisticos para el desarrollo eficiente del evento Audiencia Publica de Rendicion de Cuenta, refrigerios, sillas, sonido entre otros | Logística dispuesta | Secretaria de Planeación Departamental | 09-10/12/2019
| 3.2 | Realizacion y desarrollo de la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas | Listado de asistencia y video | Despacho y Secretarios de Despacho | 2019-12-13
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboracion del informe de Resultados de la Audiencia Publica de Rendicion de cuentas | Informe de resultados publicado | Secretaria de Planeación Departamental y Control Interno | 16-18/12/2019
| 4.2 | Gestión y consolidado de preguntas y sugerencias por parte de la ciudadania | Acta | Secretaria de Planeación Departamental-Control Interno | 2019-12-19
| 4.3 | Publicación del informe de Resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de las preguntas y Sugerencias | Informe Publicado | Secretaria de Planeación Departamental-Control Interno-Sistemas | 2019-12-26