## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7051
| Fecha | 2016-01-13
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Deficiencia en el proceso de control para la depuracion de las partidas por conciliar en las cuentas bancarias por parte del area de tesoreria y de contabilidad de la entidad, refleja falta de seguimiento al giro de dineros del Sistemas General de Participaciones, reflejando notas debitos con concepto desconocido por $126,538,421,64 y sobre los cuales no existe justificacion documental d | Al revisar las conciliciaciones bancarias del mes de diciembre de 2014 en los componentes del SGP Sector Educacion, se encontraton incosistencias en la cuenta corriente del Banco Agrarario No. 7303-0283, destinados a pagos del SGP _Educacion, Existe 15 cheques por cobrar desde marzo de 2007 a abril del 2009, por $6,577,064, sin que haya sido realizada la anulacion pese a la caducidad d | Realizar ajustes dentro del mismo mes | Realizar seguimiento junto con la oficina de contabilidad, presupuesto y financiera para efectos de dar claridad y legalizar dichas partidas. | Informe | 1 | 2015-02-10 | 2016/12/31 | 44 |  | EVILIA ACOSTA
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Deficiente control de la supervision a la real y efectiva ejecución del contrato genera la cancelación de sumas de dinero correspondiente de servicio de alojamiento que no fueron ciertamente ejecutados, incurriendose en un daño patrimonial al erario publico departamental por $36,561,400 | Se evidenció que solo fueron cancelados por parte del contratista que 179 cupos (noches de alojamiento) por $5,438,600 de un total de 700 previstos en el ítem 1.1. el cual fue reconocido como ejecutado en su totalidad en el acta de liquidación del contrato 442 de 2014 por $42.000.000 por lo que la diferencia de $36,561,400 quedó en poder del contratista sin que hibiese justificación par | Verificar los documentos que evidencien la prestación del servicio de alojamiento en el marco del foro educativo. | Solicitar los soportes al contratista como evidencia de los servicios prestados de alojamiento en el marco del Foro Educativo Departamental | Informe | 1 | 2015-02-10 | 2016/12/31 | 44 |  | GLORIA LATORRE
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Incumplimiento contrato de prestación de servicios N° 421 de 2014 | La entidad no realizó la debida planeación para proponer el proceso de contratación acorde con la programación escolar establecida para cada una de las diligencias 2014 y 2015, no consideró de manera adecuada la ubicación de las I.E del departamento para su conectividad y no realizó un adecuado estudio de precios de mercado que incluyese los valores reconocidos para idéntico objeto contr | Realizar análisis de información del contrato N° 421 de 2014 para la elaboración del informe. | Elaborar un informe final de supervisión del Contrato 421 de 2014. | Informe | 1 | 2015-02-10 | 2016/12/31 | 44
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Incumplimiento contrato de prestación de servicios N° 048 de 2013 | La entidad no realizó la debida planeación del proyecto para hacer uso racional de los recursos publicos destinados para elevar la calidad educativa. | Realizar análisis de información del contrato N° 048 de 2013 para la elaboración del informe. | Elaborar un informe final de supervisión del Contrato 048 de 2013. | Informe | 1 | 2015-02-10 | 2016/12/31 | 44
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | No se cumplieron las acciones correctivasy/o preventivas planteadas para los hallazgos 1,2,6,7,8,9,10,11,y 13, las actividades no corrigen en su totalidad los hechos observados en los mismos. | Falta de de Funcionalidad del control interno en la entidad se refleja el incumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento suscrito con la contraloria General de la republica, no se realiza seguimiento a las acciones propuestas mediante la programacion de auditorias y internas y el control previo. | Elaborar plan de mejoramiento individual | Hacer seguimiento a traves del plan de mejoramiento imndividual | informe | 1 | 2015-02-10 | 2016/12/31 | 44
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | ND | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO |  | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | ND | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 |  | ND
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN