## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7051
| Fecha | 2014-12-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 |  |  |  | H1 | En la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 048 del 12 de febrero de 2013, producto del convenio No. 388 del 2012 MEN-Gobernación de Arauca, cuyo objeto es: “Apoyo con enfoque diferencial a los establecimientos Educativos Oficiales del Departamento de Arauca para garantizar la conectividad a través del programa Conexión Total implementado por el MEN” se detectó incumplimiento contractual del Item 8.3 Computadores portátil alumno: marca Hewlett Packard cantidad 36. | El deficiente control de la supervisión a la ejecución del contrato genera la entrega de equipos sin las características técnicas pactadas afectando el normal desempeño de la tecnología adquirida, lo cual no permite el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de continuar con esta irregularidad al no subsanar los hechos evidenciados se incurrirá en un presunto daño patrimonial en cuantía de $66.510.000. | El supervisor realizará control de los bienes que se adquieran, los cuales deben cumplir con los requisitos técnicos contenidos en los documentos contractuales. | verificacion previa de los bienes a adquirir o por recibir. | Informe | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14 | 1-Se realizo un estudio en el cual se determino que los equipos entregados por la unión temporal Arauca Conexión Total Educativa supera las condiciones solicitadas por el contratante. 2- Se corroboraron a través de documentos emitidos por Microsoft en donde se evidencia la existencia de un contrato licencia de la aplicación Microsoft Office Stnd 2013 Academic, licenciado bajo la modalidad MOLP-Z cuyas aplicaciones incluidas en la suite son las que incluye School Agrenment mas las herramientas Outlook, One Note y herramientas de colaboración en línea, además de otorgar licenciamiento perpetuo sobre la aplicación, ventaja superior a la que ofrece el licenciamiento School Agrenment que debe ser renovado cada periodo de tiempo por ser licenciamiento bajo modalidad de arrendamiento, por otra parte se evidencio que los equipos con sus respectivos software de office instalado y activado, asi como de la compra de licencias de antivirus , mediante la factura de compra de la unión temporal conexión total educativa, la cual se relaciona anexa, esto da fe que todos los equipos entregados por la Unión Temporal Arauca Conexión Total Educativa, cuentan con licencias con vigencia de 24 meses de la aplicación Karpesky Antivirus 2013, el cual se les ha instalado a cada de uno de los equipos entregados, se aclara que la, utilización y administración de las aplicaciones adicionales que se encuentren en los equipos de cómputo es responsabilidad de las instituciones educativas. la instalación de la antena aérea, la cual se encuentra ubicada sobre un poste de energía de concreto, se puede aclarar que este tipo de instalación no genera causal de falla en la prestación del servicio de internet, el poste en cual se encuentra instalado el equipo, no es un poste de alta ó media tensión que genere campos electromagnéticos que puedan afectar las señales microondas que son recibidas por el equipo receptor. Adicionalmente, se ha instalado un mástil de más de 5 metros que no es conductor, que no genera campos inductivos que puedan crean diafonías o interferencias con las señales transmitidas. Es importante, aclarar que en el proceso de instalación se utilizó cable par trenzado para exteriores categoría 5e, que limita la cantidad interferencias externas y protege la transmisión de datos. El porcentaje de avance es del 100%. | Se presentan evidencias ante la oficina de control interno del avance
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | En la ejecución del Contrato No.295 del 20/06/2013, por valor de $1.000.444.603, los bienes entregados a los cuatro CEIN beneficiados no cumplen lo estipulado en la Cláusula Cuarta- Entrega- “El contratista entregara los elementos objeto del presente contrato en el Municipio de Arauca previa orden de entrada expedida por Almacén Departamental y el profesional encargado de la supervisión del contrato, deberá suscribir las correspondientes ordenes de alta y posteriormente distribuirlos, entregarlos e Instalarlos en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas. | El inoportuno e inadecuado control de la supervisión del contrato impidió detectar a tiempo las falencias en el proceso de ejecución contractual, lo que dificulta la evaluación del impacto del proyecto al no permitir que las metas a las cuales se encaminaba el proyecto (Mejorar la Calidad de la Educación en los cuatro CEIN del Departamento de Arauca) no se logren reflejar en las pruebas saber 5, 8 y 11 de la vigencia 2013. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratistas por parte de la supervsion y/o interventoria externa | El supervisor realizara visita en sitio | Actas de visita | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14 | SE llamo a las instituciones educativas, teniendo en cuenta que no existian recursos para comisionar a los funcionarios a desplazarce a los diferentes municipios, se le solicito a los directivos de las instituciones beneficiadas para que certificaran si el contratista habia instalado los bienes objeto del contrato. Se anexan actas de certificación de los directivos de las instituciones beneficiadas, de los hallazgos encontratados Avance del 100% | Se presenta evidencias ante la oficina de control interno del avance, entradas y salidas de almacen
[3] | rutas de transporte escolar c
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | El contrato de Compraventa No. 295 de 2013, cuyo objeto es “DOTACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, por valor de $1.000.444.603, presenta serios indicios de irregularidades en la etapa precontractual y sobrecostos en la mayoría de los ítems contractuales. | Se evidencia deficiencia en los estudios previos ya que la Entidad no los elaboró técnicamente ni se basó en estudios de precios reales a esa fecha. | Elaborar los Estudios previos de conformidad con el decreto 1510 de 2013. | Estudios previos | numero | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 |  | En los nuevos estudios previos, la adminstracion tomo en cuenta las reccomendaciones realizadas por la Contraloria , y se estan elaborando los estudios previos, conforme a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013. Avance del 100% | Se anexa estudios previos.
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
4 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | En la verificación de los documentos aportados por la Entidad, relacionados con la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 366 de 2013, cuyo objeto es la "CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS BÁSICAS PEDAGÓGICAS (REDES DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS) Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por valor de $3.234.674.827, firmado con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información en Colombia, no se demostro el cumplimiento de las siguientes actividades: 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2. | No se desplegaron oportunamente por parte de la supervisión y la Interventoría las acciones de control y vigilancia en su ejecución, lo cual pone en riesgo el proceso de formación de docentes y el mejoramiento de la calidad de la educación en el Departamento de Arauca. | Se realizará oportunamente por parte de la supervisión y/o la Interventoría las acciones de control y vigilancia en la ejecución de las actividades de los contratos. | Realizar reuniones de seguimiento a la ejecucion de las actividades de los contratos con la interventoría para analizar la situación y tomar las acciones pertinentes para liquidación o aplicar acciones pertitntes a que halla lugar. | Número | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14 | SE Realizaron actividades de seguimiento, reuniones con la interventoria y asi mismo reuniones entre la interventoria y el contratista, de los cuales, se suscribio un plan de choque para entrega de documentos producto, lo que llevo al no pago de unas actividades (se anexan las actas de las reuniones). cualquier informacion adiconal en el expediente del contrato. avance del 100% | Actas y demas soportes de los hallazgos encontrado.
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
5 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Se genero un presunto detrimento al patrimonio publico en cuantia de $89.572.896,00, con ocasion de la ejecucion del contrato 332 de 2013, disminuyendo los recuros para inversion social y afectando la ampliacion de cobertura en la prestacion de servicios de transporte escolar a niños, niñas y jovenes el Departamento de Arauca. | No se realizo por parte de la entidad y la interventoria el debido control y seguimiento al contrato de prestacion de servicios 332 de 2013, al cumplimiento de las rutas de transporte escolar con vehiculos privados y oficiales. | Realizar control por parte de la entidad a traves de la interventoria externa , a los contratos de transporte escolar, para que en lo sucesivo este se preste de conformidad con lo establecido en el contrato, en los estudios previos que dan origen a estos, en las normas de transporte escolar, de modo que se cumpla con los aspectos tecnicos que permitan una correcta y eficaz prestacion del servicio. | Visitas de campo al parque automotor | Visita semanal por municipio | 1 | 2014-09-15 | 2014-11-30 | 10 semanas | Se realizó seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la interventoría externa en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las rutas y los buses utilizados en el Actual contrato (Contrato 121 de 2014). Dicho seguimniento se encuentra plasmado en los informes de interventoría. El avance se encuentra en un 100% | El periodo de ejecucion delm plan de mejoramiento corresponde al calendario escolar, informes que se aplican al nuevo contrato n. 124 de 2014
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
6 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Se genero un presunto detrimento al patrimonio publico en cuantia de $768.283.114, con ocasion de la ejecucion del contrato 332 de 2013, representados en la porcion del anticipo indebidamente legalizado y las rutas atendidas con automotor no habilitado, disminuyendo los recursos publicos para inversion social, y afectando la ampliacion de cobertura en la prestacion del servicio de transporte escolar a niños, niñas y jovenes del Departamento de Arauca. | Falencia de la entidad y la interventoria al no realizar de manera eficaz el debido control y seguimiento oportuno a los recursos entregados al contratista en calidad de anticipo, así como el cumplimiento tecnico de las rutas de transporte escolar con vehiculos habiliatados por la entidad competente. | Realizar seguimiento por parte de la entidad atra ves de la interventoria, tanto a los recursos entregados en calidad de anticipo al contratista, como al cumplimiento tecnico de las rutas de transporte escolar con los vehiculos habilitados para la prestación del servicio. | Requerimientos al contratista y visitas tecnicas, por parte de la interventoria | Requerimiento y visita semanal | 1 | 2014-09-15 | 2014-11-30 | 10 | Se realizó seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la interventoría externa en lo que tiene que ver con el cumplimiento en la inversión de los recursos del anticipo en el Actual contrato (Contrato 121 de 2014). Dicho seguimniento se encuentra plasmado en los informes de interventoría. El avance se encuentra en un 100% | En el caso de seguimiento de la inversion del anticipo, se realizara durante el tiempo en que este se ejecute. Para el caso de las visitas tecnicas, se relizara durante la ejecucion del contrato.informes que se aplican al nuevo contrato n. 124 de 2014
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | En la revisión al contrato de prestación de servicio No. 380 de 2012 cuyo objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por valor de $1.979.207.727, se detectaron las siguientes irregularidades en el manejo del anticipo: Respecto a la utilización del anticipo se encontró que los soportes de la prestación del servicio de transporte escolar en el Departamento de Arauca corresponden a contratos celebrados con propietarios de vehículos y no con empresas debidamente autorizadas para la prestación de dicho servicio especial. En la revisión de los documentos que sustenta la propuesta del Contratista, se evidencia que los vehículos allí relacionados, no fueron debidamente verificados por la Administración Departamental a fin de constatar la vinculación a empresas habilitadas y que éstos correspondieran al parque automotor reportado por las empresas prestadoras de transporte especial escolar. La subcontratación de buses que no estaban registrados en una empresa habilitada por el Ministerio de Transporte, como empresa prestadora de Transporte Especial, evidencia que el contratista hizo una inadecuada disposición de los recursos, concluyendo que el servicio prestado por el Consorcio B&C Ltda, no correspondió a las condiciones de calidad y seguridad para el transporte escolar de niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas rurales del Departamento de Arauca; es decir, no ejecutó la prestación del servicio de transporte escolar, conforme lo establecían los estudios previos y las estipulaciones contractuales. Lo anterior permite concluir que hubo detrimento al patrimonio público en cuantía de $989.603.864. Lo expuesto, se presentó porque el Contratista, la Supervisión y la Entidad no dieron cumplimiento a lo establecido a los requerimientos legales para la prestación del servicio de transporte especial de transporte escolar en el Departamento de Arauca, no realizaron verificación de los vehículos presentados en la propuesta por el Contratista y no realizaron el debido seguimiento y control a la ejecución del contrato, situación que permitió el manejo inadecuado del anticipo y aplicación de los recursos públicos en vehículos inapropiados para el transporte escolar, hechos que generaron presunto detrimento al patrimonio público en cuantía de $1.388.383.200, afectando la inversión social en la ampliación de cobertura para la población estudiantil de niños, niñas y jóvenes del Departamento de Arauca y colocándolos en situación de riesgo, al transportarlos con parque automotor no autorizado. | El contratista, la supervision y la entidad, no dieron cumplimiento a lo establecido a los requerimientos legales para la prestacion del servicio de transporte especial, de transporte escolar, en el Departamento de Arauca, no realizaron verificacion de los productos presentados en la propuesta por el contratista y no realizaron el debido seguimiento y control a la ejecucion del contrato, situacion que permitio el manejo inadecuado del anticipo y aplicacion de los recursos publicos, en vehiculos inapropiados para el transporte escolar. | Verificar que tanto el parque automotor ofrecido por el contratista, como la prestacion del servicio se enmarque, dentro de los parametros tecnicos requeridos contractualmente y acorde con las normas especiales de transporte escolar. | Visitas de verificacion tecnica, por parte de la interventoria | Previa y durante la ejecucion del contrato | 1 | 2014-09-15 | 2014-11-30 |  | Desde la Fecha de suscripcion del plan de mejoramientos en materia de transporte escolar, se ha realizado un estudio previo, dando cumplimiento a Decreto 1510 de 2013 cuyo obejtivo es garantizar el transporte escolar a 7.335 estudiantes del Area rural, durante cien dias de calendario escolar, dicho estudio previo en la actualidad se encuentra en etapa de revision y viabilizacion por parte de la Secretaria Tecnica regional del OCAD, el cual puede ser objeto de modificaciones, porcentaje avance 50% | Anexo, estudio preliminar presentado
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | La Indebida planificacion de los contratos de transporte escolar hace que no se le de el uso adecuado a los recursos publicos | los proyectos de transporte escolar no tienen debida planeación y estudio real de precios de mercado, por ende no se hace uso racional de los recursos públicos | Elaborar los Estudios previos de conformidad con el decreto 1510 de 2013. | Estudios previos | numero | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 |  | Desde la Fecha de suscripcion del plan de mejoramientos en materia de transporte escolar, se ha realizado un estudio previo, dando cumplimiento a Decreto 1510 de 2013 cuyo obejtivo es garantizar el transporte escolar a 7.335 estudiantes del Area rural, durante cien dias de calendario escolar, dicho estudio previo en la actualidad se encuentra en etapa de revision y viabilizacion por parte de la Secretaria Tecnica regional del OCAD, el cual puede ser objeto de modificaciones, porcentaje avance 50% | Anexo, estudio preliminar presentado
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  |  | H9 | La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. | La Secretaria de Educación Departamental incumple con la publicidad de la etapa de ejecución de los contratos en la página del Secop, CM-06-07-2013 , LP-06-02-2012, LP-06-06-2013, LP-06-05-2013, LP-06-03-2013 LP-06-04-2013, SA-06-27-2013 , LP-06-06-2012 , CONTRATOS DE INTERVENTORÍA SM-06-04-2013, SM-06-04-05-2013, SM-06-06-2013, SM-06-19-2013, CM-06-04-2013, SM-06-05-2013 | La Secretaria de Educación Verificara que se los procesos contractuales sean debidamente publicados en el Secop | Revison en el secop de los procesos. | Numero de Revision | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Los contratos, convenios interadministrativos e Interventorías externas de la muestra selectiva verificada no presentan control financiero a la inversión de los anticipos, los pagos de mano de obra no son verificados con la realidad contratada o necesaria en la obra, los suministros e insumos se facturan de manera global por parte de los contratistas sin que exista observación por quien ejerce la interventoría o supervisión.  Los informes de interventoría son descriptivos, superficiales, generales, repetitivos, no reflejan el control técnico a la actividad desarrollada ni al avance de la obra, no se registra el control al cumplimiento de normas de calidad y cantidad de las obras o bienes ejecutados. No se registra la verificación del cumplimiento de la Norma Sismo Resistente o del control técnico realizado según el tipo de obra.  No se refleja el estricto control al plazo contractual pactado, se realizan suspensiones ocasionando retraso en el plazo estipulado en el 100% de los contratos de la muestra, se tiene conocimiento de la fecha de inicio y suspensiones de las obras pero no de la terminación y entrega de las mismas, como es el caso de la IE del Centro Poblado de Betoyes, la segunda etapa del Colegio Cristo Rey en Arauca, Cubierta de la Institución Educativa José Odel Lizarazo de Saravena, Institución Educativa de Aguachica en Arauquita, Terminación del Restaurante Escolar del Colegio Oscar Mogollón en Arauca, Coliseo Cubierto de la IE José María Carbonell en la Esmeralda, Centro Educativo Andrés Bello Vereda La Paz en Arauquita, Institución Educativa José Eustasio Rivera de Saravena, Centro Educativo Pablo VI de Saravena, Baterías Sanitarias del Colegio La Frontera en Saravena, Adecuación Cancha Múltiple del Colegio la Inmaculada de Puerto Rondón, Construcción de Centros educativos Indígenas (Makaguan, Betoy, Pedro Farías, Caño Mico, Santa Teresita, Rarayascuba), entre otras  No se registra la exigencia de planos finales de obra ni la entrega de copia de planos finales de la Instituciones Educativas para futuros mantenimientos, ampliaciones o mejoramientos, lo que afecta la continuidad en la ejecución. | Deficiente control por parte de las Interventorías externas, de los supervisores y de la alta dirección a la inversión pública destinada a las Obras de Infraestructura Educativa, impidiendo el mejoramiento de la calidad de los ambientes escolares de manera oportuna y eficiente lo que genera en la mayoría de los casos hacinamiento que pueden generar deserción escolar e incumplimiento de los fines de la contratación estatal | A traves de circulares recordarle a los superviores y/o interventores el cumplimiento del manual de interventoria de la Gobernacion. | Circulares enviadas | Numero | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | contrato 89 DEL 25/02/2013 Objeto: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O TERMINACION DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CRISTO REY MUNICIPIO DE ARAUCA, por valor de $673.362.749, se evidenció que no se encuentra culminada y en la Secretaría de Educación Departamental no se suministró información sobre el estado actual del contrato y por lo tanto se desconoce si está suspendido, finalizado o liquidado. contrato 542 de 2009 por valor de $1.599.999.999,99, cuya acta de recibo data del 6 de febrero de 2012, preocupa que una vez dada al servicio de la comunidad educativa | falencias en el seguimiento a las obras mencionadas por parte de la interventoría externa y de la supervisión de la administración departamental impiden el uso adecuado de la infraestructura educativa | Requerimiento a los contratista de obras e interventorias | Requerimientos | numero | 4 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14 | Se realizó por parte de la interventoría externa y supervision, el seguimiento, control e inspección técnica a las actividades contractuales, verificando que se cumpla con lo propuesto por el contratista y las especificaciones tècnicas para la realizacion de las obras. El avance de las actividades se encuentra en un 100%.
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
| FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Arauca, no cumplió con sus funciones constitucionales de realizar adecuado seguimiento para que las metas propuestas en cada una de las actividades de la Secretaria de Educación se cumplieran o alertar de manera oportuna sobre las falencias que se venían presentando, con el fin de implementar un plan de mejoramiento que permitiera realizar las acciones correctivas y preventivas, a fin de mitigar los riesgos de afectación a la población estudiantil del Departamento | Falta de seguimiento a las funciones constitucionales realizadas por la Secretaria de Educacion | Realizar Auditorias internas | Comprobacion de cumplimiento de las metas | Informe | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
2 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la organización y archivo documental y lo estipulado en el Manual de Interventoría y el SIID, debido a deficientes controles por parte de la alta dirección, así como la falta de supervisión que puede generar la pérdida de documentos relacionados con las actividades misionales de la entidad y limita el oportuno seguimiento a la ejecución de los recursos | Ausencia de la organización de los expedientes ajustados a ley de archivo, Ley 594/2000 | Verificar el cumplimiento de las normas | Revisiones | Documento | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN

## F14.2 PLANES DE MEJORAMIEN (2)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7051
| Fecha | 2014-12-31
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 |  |  |  | H1 | En la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 048 del 12 de febrero de 2013, producto del convenio No. 388 del 2012 MEN-Gobernación de Arauca, cuyo objeto es: “Apoyo con enfoque diferencial a los establecimientos Educativos Oficiales del Departamento de Arauca para garantizar la conectividad a través del programa Conexión Total implementado por el MEN” se detectó incumplimiento contractual del Item 8.3 Computadores portátil alumno: marca Hewlett Packard cantidad 36. | El deficiente control de la supervisión a la ejecución del contrato genera la entrega de equipos sin las características técnicas pactadas afectando el normal desempeño de la tecnología adquirida, lo cual no permite el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de continuar con esta irregularidad al no subsanar los hechos evidenciados se incurrirá en un presunto daño patrimonial en cuantía de $66.510.000. | El supervisor realizará control de los bienes que se adquieran, los cuales deben cumplir con los requisitos técnicos contenidos en los documentos contractuales. | verificacion previa de los bienes a adquirir o por recibir. | Informe | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14 | 1-Se realizo un estudio en el cual se determino que los equipos entregados por la unión temporal Arauca Conexión Total Educativa supera las condiciones solicitadas por el contratante. 2- Se corroboraron a través de documentos emitidos por Microsoft en donde se evidencia la existencia de un contrato licencia de la aplicación Microsoft Office Stnd 2013 Academic, licenciado bajo la modalidad MOLP-Z cuyas aplicaciones incluidas en la suite son las que incluye School Agrenment mas las herramientas Outlook, One Note y herramientas de colaboración en línea, además de otorgar licenciamiento perpetuo sobre la aplicación, ventaja superior a la que ofrece el licenciamiento School Agrenment que debe ser renovado cada periodo de tiempo por ser licenciamiento bajo modalidad de arrendamiento, por otra parte se evidencio que los equipos con sus respectivos software de office instalado y activado, asi como de la compra de licencias de antivirus , mediante la factura de compra de la unión temporal conexión total educativa, la cual se relaciona anexa, esto da fe que todos los equipos entregados por la Unión Temporal Arauca Conexión Total Educativa, cuentan con licencias con vigencia de 24 meses de la aplicación Karpesky Antivirus 2013, el cual se les ha instalado a cada de uno de los equipos entregados, se aclara que la, utilización y administración de las aplicaciones adicionales que se encuentren en los equipos de cómputo es responsabilidad de las instituciones educativas. la instalación de la antena aérea, la cual se encuentra ubicada sobre un poste de energía de concreto, se puede aclarar que este tipo de instalación no genera causal de falla en la prestación del servicio de internet, el poste en cual se encuentra instalado el equipo, no es un poste de alta ó media tensión que genere campos electromagnéticos que puedan afectar las señales microondas que son recibidas por el equipo receptor. Adicionalmente, se ha instalado un mástil de más de 5 metros que no es conductor, que no genera campos inductivos que puedan crean diafonías o interferencias con las señales transmitidas. Es importante, aclarar que en el proceso de instalación se utilizó cable par trenzado para exteriores categoría 5e, que limita la cantidad interferencias externas y protege la transmisión de datos. El porcentaje de avance es del 100%. | Se presentan evidencias ante la oficina de control interno del avance
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | En la ejecución del Contrato No.295 del 20/06/2013, por valor de $1.000.444.603, los bienes entregados a los cuatro CEIN beneficiados no cumplen lo estipulado en la Cláusula Cuarta- Entrega- “El contratista entregara los elementos objeto del presente contrato en el Municipio de Arauca previa orden de entrada expedida por Almacén Departamental y el profesional encargado de la supervisión del contrato, deberá suscribir las correspondientes ordenes de alta y posteriormente distribuirlos, entregarlos e Instalarlos en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas. | El inoportuno e inadecuado control de la supervisión del contrato impidió detectar a tiempo las falencias en el proceso de ejecución contractual, lo que dificulta la evaluación del impacto del proyecto al no permitir que las metas a las cuales se encaminaba el proyecto (Mejorar la Calidad de la Educación en los cuatro CEIN del Departamento de Arauca) no se logren reflejar en las pruebas saber 5, 8 y 11 de la vigencia 2013. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratistas por parte de la supervsion y/o interventoria externa | El supervisor realizara visita en sitio | Actas de visita | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14 | SE llamo a las instituciones educativas, teniendo en cuenta que no existian recursos para comisionar a los funcionarios a desplazarce a los diferentes municipios, se le solicito a los directivos de las instituciones beneficiadas para que certificaran si el contratista habia instalado los bienes objeto del contrato. Se anexan actas de certificación de los directivos de las instituciones beneficiadas, de los hallazgos encontratados Avance del 100% | Se presenta evidencias ante la oficina de control interno del avance, entradas y salidas de almacen
[3] | rutas de transporte escolar c
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | El contrato de Compraventa No. 295 de 2013, cuyo objeto es “DOTACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, por valor de $1.000.444.603, presenta serios indicios de irregularidades en la etapa precontractual y sobrecostos en la mayoría de los ítems contractuales. | Se evidencia deficiencia en los estudios previos ya que la Entidad no los elaboró técnicamente ni se basó en estudios de precios reales a esa fecha. | Elaborar los Estudios previos de conformidad con el decreto 1510 de 2013. | Estudios previos | numero | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 |  | En los nuevos estudios previos, la adminstracion tomo en cuenta las reccomendaciones realizadas por la Contraloria , y se estan elaborando los estudios previos, conforme a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013. Avance del 100% | Se anexa estudios previos.
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
4 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | En la verificación de los documentos aportados por la Entidad, relacionados con la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 366 de 2013, cuyo objeto es la "CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS BÁSICAS PEDAGÓGICAS (REDES DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS) Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por valor de $3.234.674.827, firmado con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información en Colombia, no se demostro el cumplimiento de las siguientes actividades: 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, 4.2. | No se desplegaron oportunamente por parte de la supervisión y la Interventoría las acciones de control y vigilancia en su ejecución, lo cual pone en riesgo el proceso de formación de docentes y el mejoramiento de la calidad de la educación en el Departamento de Arauca. | Se realizará oportunamente por parte de la supervisión y/o la Interventoría las acciones de control y vigilancia en la ejecución de las actividades de los contratos. | Realizar reuniones de seguimiento a la ejecucion de las actividades de los contratos con la interventoría para analizar la situación y tomar las acciones pertinentes para liquidación o aplicar acciones pertitntes a que halla lugar. | Número | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14 | SE Realizaron actividades de seguimiento, reuniones con la interventoria y asi mismo reuniones entre la interventoria y el contratista, de los cuales, se suscribio un plan de choque para entrega de documentos producto, lo que llevo al no pago de unas actividades (se anexan las actas de las reuniones). cualquier informacion adiconal en el expediente del contrato. avance del 100% | Actas y demas soportes de los hallazgos encontrado.
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
5 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Se genero un presunto detrimento al patrimonio publico en cuantia de $89.572.896,00, con ocasion de la ejecucion del contrato 332 de 2013, disminuyendo los recuros para inversion social y afectando la ampliacion de cobertura en la prestacion de servicios de transporte escolar a niños, niñas y jovenes el Departamento de Arauca. | No se realizo por parte de la entidad y la interventoria el debido control y seguimiento al contrato de prestacion de servicios 332 de 2013, al cumplimiento de las rutas de transporte escolar con vehiculos privados y oficiales. | Realizar control por parte de la entidad a traves de la interventoria externa , a los contratos de transporte escolar, para que en lo sucesivo este se preste de conformidad con lo establecido en el contrato, en los estudios previos que dan origen a estos, en las normas de transporte escolar, de modo que se cumpla con los aspectos tecnicos que permitan una correcta y eficaz prestacion del servicio. | Visitas de campo al parque automotor | Visita semanal por municipio | 1 | 2014-09-15 | 2014-11-30 | 10 semanas | Se realizó seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la interventoría externa en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las rutas y los buses utilizados en el Actual contrato (Contrato 121 de 2014). Dicho seguimniento se encuentra plasmado en los informes de interventoría. El avance se encuentra en un 100% | El periodo de ejecucion delm plan de mejoramiento corresponde al calendario escolar, informes que se aplican al nuevo contrato n. 124 de 2014
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
6 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Se genero un presunto detrimento al patrimonio publico en cuantia de $768.283.114, con ocasion de la ejecucion del contrato 332 de 2013, representados en la porcion del anticipo indebidamente legalizado y las rutas atendidas con automotor no habilitado, disminuyendo los recursos publicos para inversion social, y afectando la ampliacion de cobertura en la prestacion del servicio de transporte escolar a niños, niñas y jovenes del Departamento de Arauca. | Falencia de la entidad y la interventoria al no realizar de manera eficaz el debido control y seguimiento oportuno a los recursos entregados al contratista en calidad de anticipo, así como el cumplimiento tecnico de las rutas de transporte escolar con vehiculos habiliatados por la entidad competente. | Realizar seguimiento por parte de la entidad atra ves de la interventoria, tanto a los recursos entregados en calidad de anticipo al contratista, como al cumplimiento tecnico de las rutas de transporte escolar con los vehiculos habilitados para la prestación del servicio. | Requerimientos al contratista y visitas tecnicas, por parte de la interventoria | Requerimiento y visita semanal | 1 | 2014-09-15 | 2014-11-30 | 10 | Se realizó seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la interventoría externa en lo que tiene que ver con el cumplimiento en la inversión de los recursos del anticipo en el Actual contrato (Contrato 121 de 2014). Dicho seguimniento se encuentra plasmado en los informes de interventoría. El avance se encuentra en un 100% | En el caso de seguimiento de la inversion del anticipo, se realizara durante el tiempo en que este se ejecute. Para el caso de las visitas tecnicas, se relizara durante la ejecucion del contrato.informes que se aplican al nuevo contrato n. 124 de 2014
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | En la revisión al contrato de prestación de servicio No. 380 de 2012 cuyo objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por valor de $1.979.207.727, se detectaron las siguientes irregularidades en el manejo del anticipo: Respecto a la utilización del anticipo se encontró que los soportes de la prestación del servicio de transporte escolar en el Departamento de Arauca corresponden a contratos celebrados con propietarios de vehículos y no con empresas debidamente autorizadas para la prestación de dicho servicio especial. En la revisión de los documentos que sustenta la propuesta del Contratista, se evidencia que los vehículos allí relacionados, no fueron debidamente verificados por la Administración Departamental a fin de constatar la vinculación a empresas habilitadas y que éstos correspondieran al parque automotor reportado por las empresas prestadoras de transporte especial escolar. La subcontratación de buses que no estaban registrados en una empresa habilitada por el Ministerio de Transporte, como empresa prestadora de Transporte Especial, evidencia que el contratista hizo una inadecuada disposición de los recursos, concluyendo que el servicio prestado por el Consorcio B&C Ltda, no correspondió a las condiciones de calidad y seguridad para el transporte escolar de niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas rurales del Departamento de Arauca; es decir, no ejecutó la prestación del servicio de transporte escolar, conforme lo establecían los estudios previos y las estipulaciones contractuales. Lo anterior permite concluir que hubo detrimento al patrimonio público en cuantía de $989.603.864. Lo expuesto, se presentó porque el Contratista, la Supervisión y la Entidad no dieron cumplimiento a lo establecido a los requerimientos legales para la prestación del servicio de transporte especial de transporte escolar en el Departamento de Arauca, no realizaron verificación de los vehículos presentados en la propuesta por el Contratista y no realizaron el debido seguimiento y control a la ejecución del contrato, situación que permitió el manejo inadecuado del anticipo y aplicación de los recursos públicos en vehículos inapropiados para el transporte escolar, hechos que generaron presunto detrimento al patrimonio público en cuantía de $1.388.383.200, afectando la inversión social en la ampliación de cobertura para la población estudiantil de niños, niñas y jóvenes del Departamento de Arauca y colocándolos en situación de riesgo, al transportarlos con parque automotor no autorizado. | El contratista, la supervision y la entidad, no dieron cumplimiento a lo establecido a los requerimientos legales para la prestacion del servicio de transporte especial, de transporte escolar, en el Departamento de Arauca, no realizaron verificacion de los productos presentados en la propuesta por el contratista y no realizaron el debido seguimiento y control a la ejecucion del contrato, situacion que permitio el manejo inadecuado del anticipo y aplicacion de los recursos publicos, en vehiculos inapropiados para el transporte escolar. | Verificar que tanto el parque automotor ofrecido por el contratista, como la prestacion del servicio se enmarque, dentro de los parametros tecnicos requeridos contractualmente y acorde con las normas especiales de transporte escolar. | Visitas de verificacion tecnica, por parte de la interventoria | Previa y durante la ejecucion del contrato | 1 | 2014-09-15 | 2014-11-30 |  | Desde la Fecha de suscripcion del plan de mejoramientos en materia de transporte escolar, se ha realizado un estudio previo, dando cumplimiento a Decreto 1510 de 2013 cuyo obejtivo es garantizar el transporte escolar a 7.335 estudiantes del Area rural, durante cien dias de calendario escolar, dicho estudio previo en la actualidad se encuentra en etapa de revision y viabilizacion por parte de la Secretaria Tecnica regional del OCAD, el cual puede ser objeto de modificaciones, porcentaje avance 50% | Anexo, estudio preliminar presentado
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | La Indebida planificacion de los contratos de transporte escolar hace que no se le de el uso adecuado a los recursos publicos | los proyectos de transporte escolar no tienen debida planeación y estudio real de precios de mercado, por ende no se hace uso racional de los recursos públicos | Elaborar los Estudios previos de conformidad con el decreto 1510 de 2013. | Estudios previos | numero | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 |  | Desde la Fecha de suscripcion del plan de mejoramientos en materia de transporte escolar, se ha realizado un estudio previo, dando cumplimiento a Decreto 1510 de 2013 cuyo obejtivo es garantizar el transporte escolar a 7.335 estudiantes del Area rural, durante cien dias de calendario escolar, dicho estudio previo en la actualidad se encuentra en etapa de revision y viabilizacion por parte de la Secretaria Tecnica regional del OCAD, el cual puede ser objeto de modificaciones, porcentaje avance 50% | Anexo, estudio preliminar presentado
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  |  | H9 | La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. | La Secretaria de Educación Departamental incumple con la publicidad de la etapa de ejecución de los contratos en la página del Secop, CM-06-07-2013 , LP-06-02-2012, LP-06-06-2013, LP-06-05-2013, LP-06-03-2013 LP-06-04-2013, SA-06-27-2013 , LP-06-06-2012 , CONTRATOS DE INTERVENTORÍA SM-06-04-2013, SM-06-04-05-2013, SM-06-06-2013, SM-06-19-2013, CM-06-04-2013, SM-06-05-2013 | La Secretaria de Educación Verificara que se los procesos contractuales sean debidamente publicados en el Secop | Revison en el secop de los procesos. | Numero de Revision | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 | Los contratos, convenios interadministrativos e Interventorías externas de la muestra selectiva verificada no presentan control financiero a la inversión de los anticipos, los pagos de mano de obra no son verificados con la realidad contratada o necesaria en la obra, los suministros e insumos se facturan de manera global por parte de los contratistas sin que exista observación por quien ejerce la interventoría o supervisión.  Los informes de interventoría son descriptivos, superficiales, generales, repetitivos, no reflejan el control técnico a la actividad desarrollada ni al avance de la obra, no se registra el control al cumplimiento de normas de calidad y cantidad de las obras o bienes ejecutados. No se registra la verificación del cumplimiento de la Norma Sismo Resistente o del control técnico realizado según el tipo de obra.  No se refleja el estricto control al plazo contractual pactado, se realizan suspensiones ocasionando retraso en el plazo estipulado en el 100% de los contratos de la muestra, se tiene conocimiento de la fecha de inicio y suspensiones de las obras pero no de la terminación y entrega de las mismas, como es el caso de la IE del Centro Poblado de Betoyes, la segunda etapa del Colegio Cristo Rey en Arauca, Cubierta de la Institución Educativa José Odel Lizarazo de Saravena, Institución Educativa de Aguachica en Arauquita, Terminación del Restaurante Escolar del Colegio Oscar Mogollón en Arauca, Coliseo Cubierto de la IE José María Carbonell en la Esmeralda, Centro Educativo Andrés Bello Vereda La Paz en Arauquita, Institución Educativa José Eustasio Rivera de Saravena, Centro Educativo Pablo VI de Saravena, Baterías Sanitarias del Colegio La Frontera en Saravena, Adecuación Cancha Múltiple del Colegio la Inmaculada de Puerto Rondón, Construcción de Centros educativos Indígenas (Makaguan, Betoy, Pedro Farías, Caño Mico, Santa Teresita, Rarayascuba), entre otras  No se registra la exigencia de planos finales de obra ni la entrega de copia de planos finales de la Instituciones Educativas para futuros mantenimientos, ampliaciones o mejoramientos, lo que afecta la continuidad en la ejecución. | Deficiente control por parte de las Interventorías externas, de los supervisores y de la alta dirección a la inversión pública destinada a las Obras de Infraestructura Educativa, impidiendo el mejoramiento de la calidad de los ambientes escolares de manera oportuna y eficiente lo que genera en la mayoría de los casos hacinamiento que pueden generar deserción escolar e incumplimiento de los fines de la contratación estatal | A traves de circulares recordarle a los superviores y/o interventores el cumplimiento del manual de interventoria de la Gobernacion. | Circulares enviadas | Numero | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
7 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 | contrato 89 DEL 25/02/2013 Objeto: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O TERMINACION DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CRISTO REY MUNICIPIO DE ARAUCA, por valor de $673.362.749, se evidenció que no se encuentra culminada y en la Secretaría de Educación Departamental no se suministró información sobre el estado actual del contrato y por lo tanto se desconoce si está suspendido, finalizado o liquidado. contrato 542 de 2009 por valor de $1.599.999.999,99, cuya acta de recibo data del 6 de febrero de 2012, preocupa que una vez dada al servicio de la comunidad educativa | falencias en el seguimiento a las obras mencionadas por parte de la interventoría externa y de la supervisión de la administración departamental impiden el uso adecuado de la infraestructura educativa | Requerimiento a los contratista de obras e interventorias | Requerimientos | numero | 4 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14 | Se realizó por parte de la interventoría externa y supervision, el seguimiento, control e inspección técnica a las actividades contractuales, verificando que se cumpla con lo propuesto por el contratista y las especificaciones tècnicas para la realizacion de las obras. El avance de las actividades se encuentra en un 100%.
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
| FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 | la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Arauca, no cumplió con sus funciones constitucionales de realizar adecuado seguimiento para que las metas propuestas en cada una de las actividades de la Secretaria de Educación se cumplieran o alertar de manera oportuna sobre las falencias que se venían presentando, con el fin de implementar un plan de mejoramiento que permitiera realizar las acciones correctivas y preventivas, a fin de mitigar los riesgos de afectación a la población estudiantil del Departamento | Falta de seguimiento a las funciones constitucionales realizadas por la Secretaria de Educacion | Realizar Auditorias internas | Comprobacion de cumplimiento de las metas | Informe | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
2 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 | Incumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la organización y archivo documental y lo estipulado en el Manual de Interventoría y el SIID, debido a deficientes controles por parte de la alta dirección, así como la falta de supervisión que puede generar la pérdida de documentos relacionados con las actividades misionales de la entidad y limita el oportuno seguimiento a la ejecución de los recursos | Ausencia de la organización de los expedientes ajustados a ley de archivo, Ley 594/2000 | Verificar el cumplimiento de las normas | Revisiones | Documento | 1 | 2014-09-15 | 2014-12-31 | 14
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN