ANALISIS DE INDICADORES

DIRECCION  DE  VICTIMAS

PROCESO: GESTION SOCIAL

PROCEDIMENTO: VICTIMAS

INDICADOR: PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA

PERIODICIDAD: Semestral

ANALISIS: De los 7 proyectos planeados  y elaborados, no se pudo dar inicio a la ejecución de ninguno en el primer semestre de esta vigencia, debido a la modificación de la estructura del nivel central, se presento demora para la asignación del código  presupuestal  de la Secretaria Desarrollo Social lo cual  retraso el proceso de cambio y  ajustes a  códigos presupuestales  para completar la  viabilidad y  elegibilidad  de cada proyecto y así poder realizar la actualización en el banco de proyectos.

ACCION DE MEJORAMIENTO:

- dar inicio a todos los proyectos del sector al iniciar el mes de noviembre

- Actualizar los proyectos en le primes trimestre del año

PROCESO: GESTION SOCIAL

PROCEDIMENTO: VICTIMAS

INDICADOR: Cantidad de personas con enfoque diferencial atendida

PERIODICIDAD: Trimestral

ANALISIS: en el PRIMER TRIMESTRE de esta vigencia desde la dirección de victimas se atendió a 68 personas víctimas en las acciones  correspondientes en el flujograma de la dirección de victimas  actividad número 7 mediante la asistencia  técnica y acompañamiento a los comités de justicia transicional, y las visitas a las comunidad de interés mesa de participación de victimas, comunidades indígenas victimas. En el SEGUNDO TRIMESTRE  este indicador da cuenta de las 259 personas atendidas en la sesión del  CJT, visita a comunidades,  dos sesiones mesa dptal, sesión mesa de retornos y reubicación, En el TERCER TRIMESTRE  este indicador da cuenta de las 320 personas atendidas. En los 3 reportes de este indicador, la acción corresponde a la   actividad 4, 8, 12 del flujograma del procedimiento. Así mismo se pude evidenciar que para el cumplimiento del % influye  el resultado del indicador 1 (semestral) pues falta la población atender con proyectos.

ACCION DE MEJORAMIENTO

- Tener proyectos registrados en  el  Banco de Proyectos en el primer trimestre de la vigencia

El proceso de Gestión Social para vigencia 2017 formulo y registró ante el banco de proyectos 34  que corresponden a los 11 sectores que se lideran en este proceso de los cuales se ejecutaron 33 proyectos, debido al desistimiento presentado por el oferente al momento de realizar la venta del predio correspondiente al sector de victimas.

Una vez, revisadas las planillas de enfoque diferencial se puede constatar que la población atendida en primera infancia: 2,407  Infancia: 871. Adolescencia: 1,361. Juventud: 194. Familia: 2,720. Discapacidad 3,220, Grupos Etnicos 2598, Discapacidad 3220, Adulto Mayor 3,178, Victimas 12.380 que corresponden a los 11 sectores.

Del total de los recursos apropiados de la vigencia 2017 el proceso de gestión social conto con 10.119.169.463 de los cuales se ejecutaron el 97%.

De las metas establecidas en el plan indicativo para la vigencia 2017 para los 11 sectores se tenía previsto dar cumplimiento a 108 metas de las cuales se cumplió  el 69% esto debido a que los recursos se adicionaron finalizando las vigencia quedando así estas con autorización de vigencia futuras y que la recepción del bien fueran ejecutadas en el 2018